## Sheet1
| STAM | SYD | VENA BY | VENA BERG | TEGA | VÄST | TRÄDAL
Har ett förberedande möte hållits i delområdet? | ET | J |  | J
Är medlemsavtal och reverser/betalningar klara? |  |  |  | J
Är markavtal klara för all mark som schaktkartan avser? | P | P | P | P | P | P | P |  |  | P | Pågående/Beställt
Finns avtal med vägförening? | ET | J | P |  | ET | ET | ET |  |  | J | Ja
Finns avtal med avloppsförening? | ET | ET | ET | ET | ET | ET | ET |  |  | ET | Ej tillämpligt
Är skåpens placeringar fastställda och inritade på schaktkarta? | J | J |  | J | P
Är nodernas placeringar fastställda och inritade på schaktkarta? | ET | ET | P | ET | ET | ET | P
Finns nodavtal med berörda fastighetsägare? | ET | ET | P | ET | ET | ET | P
Är stam-, kabel- och tub-dragning fastställd och inritad på kartan? | J | J | P | P | P | P | P |  | Möte med byNet kommer att arrangeras.
Är vägövergångar fastställda och godkända av vägförening? |  | P | ET
Är schaktkartan färdigställd och godkänd? |  | J | P | J | P | P | P
Har ett igångsättningsmöte hållits? | J | J | J | J | J | J | J | ? | (Menas uppstartsmöte med KEAB/Bynet?)
Är preliminär tidplan fastställd för de arbeten som skall utföras? (Utsättning, Slang o tubutrullning, Hantlangning vid schakt och plog, Skåpmontering) |  | J | J | P
Är fastställd tidplan meddelad till samtliga deltagande? |  | J | J
Är hantlangare preliminärbokade enligt tidplanen? |  | J | J
Är entreprenör / maskin beställd enligt tidplanen? |  | J | J | J
Är hantlangare definitivt inbokade och utbildade? |  | J | J
Är någon av hantlangarna utsedd som mottagare av tidrapporter och följesedlar, samt informerad om vad som skall göras med dessa? |  | J | J
Är någon från annat färdigschaktat område inbokad att delta första dagen? |  | ET | ET
Är material beställt och hämtat? (Slang o tuber, Grus, Markeringspinnar) |  | J | J
Är utsättning gjord enligt schaktkartan? |  | J | J | P
Är slangar och tuber utlagda? |  | J | J
Är el-, tele och övriga ledningar frigrävda där så krävs? |  | J | J
Är röjning utförd där det behövs? |  | J | J | P
Note on C4: David Hellström: Bara Krister kvar.
Note on E4: David Hellström: Väntar på ändrade avtal.
Note on F4: David Hellström: Väntar på Tekniska kontoret.
Note on H4: David Hellström: I Tuvorna är sträckningen ännu oklar
Note on G4: David Hellström: Muntligt klart med alla markägare. Avvaktar nytt avtal.
Note on D9: David Hellström: Muntligt ok.
Note on H9: David Hellström: Muntligt ok, platsen bestämd.